**ОТЧЕТ**

**(***оТДЕЛ мЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ***)**

**по реализации «Стратегии развития КГМА им. И.К. Ахунбаева» за 2019 год (за III, IV квартал)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Мероприятия** | **Запланированный результат/индикаторы** | **Исполнитель** | **Выполнение**  **(указать конкретный результат и количественные индикаторы)** | **Причина не выполнения** |
| **Задача 1.2. Изучение международных требований к медицинскому образованию для академического признания и интеграции в международное образовательное пространство** | | | | | |
| 1.2.1. | Проведение анализа соответствия учебных программ КГМА требованиям международных стандартов | Аналитический отчет с рекомендациями | УМО, ОМС | Все учебные программы КГМА разработаны согласно стандарту ГОСТ- 3 |  |
| 1.2.5 | Подготовка и международная аккредитация образовательных программ КГМА | Количество аккредитованных учебных программ,  Сертификат международной аккредитации | УМО;  ОМК;  ОМС | Все образовательные программы прошли программную аккредитацию ААОПО. ОМС дорабатывает замечания по стандарту №4 по итогам аккредитации. |  |
| 2.1.5 | Проведение мастер классов с привлечением специалистов международного уровня | Количество проведенных мастер классов с привлечением междунароных специалистов | ОМС | С 21.10.2019 по 28.10.2019 руководитель кафедры химических наук ЗКГМУ им. Оспанова Гумарова Ж.Ж. прочитала 8ч гостевых лекций для студентов факультетов Лечебное дело, Педаитрия и МПД   1. С 25.11.2019 по 29.11.2019 доцент кафедры эпидемиологии ЗКГМУ им. М. оспанова Тусупкалиева К.Ш. прочитала гостевые лекции для студентов КГМА. |  |
| 2.2.2. | Пересмотр учебных программ и адаптация к требованиям международных стандартов | Количество пересмотренных учебных программ | УМО,  ОМС | Дюшеевой Н.Ш. проверены переводы 2 учебных программ по кыргызскому языку (1-2 курсы) и 1 уч. Программа по русскому языку (2 курс) |  |
| 2.2.3. | Увеличение количества направлений и специальностей, по которым предлагается обучение на английском языке | Количество направлений и специальностей, по которым доступно обучение на английском языке | УМО, ОМС | Лечебное дело (5 летнее обучение) |  |
| 2.2.4. | Формирование учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД) на английском языке по выбранным направлениям и специальностям | Количество утвержденных УМКД | УМО, ОМС | Дюшеевой Н.Ш. проверены переводы 2 учебных программ по кыргызскому языку (1-2 курсы) и 1 уч. Программа по русскому языку (2 курс) |  |
| **СТРАТЕГИЯ 3. Внедрение и широкое использование современных методов мененджмента в управлении Академией, приверженность высшего руководства принципов** | | | | | |
| 3.1.13 | Подготовка и прохождение международной аккредитации (Международный стандарт качества услуг - ISO 9004:2015) | Документ о прохождении международной аккредитации | ОМК, ОМС | Запланировано |  |
| **СТРАТЕГИЯ 4. Интеграция интересов, вовлечение и использование потенциала всех заинтересованных сторон: государственных структур, бизнеса, международных организаций** | | | | | |
| **Задача 4.1: Активное международное сотрудничество** | | | | | |
| 4.1.1 | Поиск партнеров и заключение меморандумов/договоров о сотрудничестве | Количество соглашений с зарубежными медицинскими, научными и образовательными учреждениями | ОМС | За 3 и 4 кварталы 2019 года заключено 6 соглашений/договоров/меморандумов о сотрудничестве с новыми партнерами. |  |
| 4.1.2 | Подготовка и подача проектных заявок на финансирование в рамках международных исследовательских и образовательных программ | Количество подданных заявок  Количество полученных международных грантов,  Объем привлеченных финансовых донорских средств | ОМС | 1. Количество подданных заявок:7  2.Количество полученных международных грантов: 1  3. Объем привлеченных финансовых донорских средств: 29500 |  |
| 4.1.3 | Участие в Международных проектах по усовершенствованию образовательной и научной деятельности. | Количество международных исследовательских программ/проектов в которых участвует КГМА | ОМС | КГМА участвует в 3 проектах |  |
| 4.1.4 | Обеспечение академической мобильности ППС (обмен опытом с аналогичными центрами медицинских ВУЗов стран СНГ и дальнего зарубежья) | Количество преподавателей КГМА, прошедших стажировку в зарубежных ВУЗах  Количество ППС, участвовавших в международных конференциях, семинарах  Количество зарубежных ППС, приезжавших в КГМА  Количество мастер классов с привлечением зарубежных специалистов  Количество мастер классов за рубежом, проведенным ППС КГМА | Отдел международных связей (ОМС) | 1. Колличество преподавателей КГМА, прошедших стажировку в зарубежных ВУЗах: 3  2. Количество ППС, участвовавших в международных конференциях, семинарах:52  3. Количество зарубежных ППС, приезжавших в КГМА: 2  4. Количество мастер классов с привлечением зарубежных специалистов: 0  5. Количество мастер классов за рубежом, проведенным ППС КГМА: 10 |  |
| 4.1.5 | Обеспечение академической мобильности обучающихся (обмен студентами, ординаторами, аспирантами) | Количество студентов/ординаторов КГМА, прошедших обучение в ВУЗах дальнего и ближнего зарубежья  Количество студентов/ординаторов, учавствовавших в международных конференциях  Количество студентов/ординаторов зарубежных ВУЗов, приезжавших на стажировку в КГМА | Отдел международных связей (ОМС) | 1.Количествостудентов/ординаторов КГМА, прошедших обучение в ВУЗах дальнего и ближнего зарубежья: 16  2.Количествостудентов/ординаторо, учавствовавших в международных конференциях: 21  3.Количествостудентов/ординаторов зарубежных ВУЗов, приезжавших на стажировку в КГМА: 1 |  |
| 4.1.6 | Организация международных конференций, семинаров, круглых столов | Количество международных конференций, семинаров, круглых столов, организованных КГМА | ОМС | 1. Конференции: 0  2. Семинар: 5  3. Круглые столы: 1 |  |
| 4.2.6 | Расширение участия КГМА в государственных программах, национальных проектах, рабочих группах МЗ КР по разработке планов, клинических протоколов, приказов МЗ | Количество государственных программ/ национальных проектов, в которых учавствует КГМА  Количество РГ, в которых учавствовали сотрудники КГМА  Количество НПА, приказов МЗ КР, в разработке которых участвовали сотрудники КГМА | ОМС, ОМК,  УМО | Запланировано |  |
| 6.1.5. | Проведение конкурсов для ППС «Лучший преподаватель года», «Лучший молодой преподаватель» | Количество проведенных конкурсов | ОМК, ОМС  УМО | Запланировано |  |
|  | | | | | |