**ОТЧЕТ**

за 2 квартал 2017 года (апрель, май, июнь месяцы)

**по реализации мероприятий«Стратегии развития Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева» на 2017-2020 годы.**

Наименование подразделения «Отдел международных связей»

Руководитель подразделения: Юсупова Т.Б. Тел. 0312 565975 адрес эл. почты: [turnisa@mail.ru](mailto:turnisa@mail.ru)

Ответственный исполнитель: Бибосунова М.Т. Тел. 0312 545859 адрес эл. почты: [bibosunovam@gmail.com](mailto:bibosunovam@gmail.com)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Выполненное мероприятие**  **(Указать, согласно плана мероприятий стратегии, номер, название стратегии; номер, название задачи; номер, название подзадачи)** | **Краткое описание работ выполненных в рамках данного мероприятия за отчетный период** | **Доказательство выполнения мероприятия (достижение ожидаемого результата/индикатора)** | | | **Описание причин невыполнения плана, если таковые имеются** |
| **СТРАТЕГИЯ 2. Нацеленность образовательной деятельности на конечный результат – выпуск специалистов, обладающих необходимыми компетенциями** | | | | | | |
| **Задача 2.1. Дальнейшее применение современных методов обучения и передовых образовательных технологий** | | | | | | |
| **2.1.5.** | Проведение мастер-классов с привлечением специалистов международного уровня | 4 апреля 2017 года прошла встреча сотрудников Посольства РК в КР со студентами КГМА, являющимися гражданами Казахстана.  6 апреля 2017 года прошла встреча «Зальцбургские медицинские семинары для врачей КР: Информация о программе. Как подать заявку. Возможности и перспективы» с Асаналиевой Лолой, директором «Открытого Медицинского Сообщества» и программным координатором Американо-Австрийского фонда.  12 апреля 2017 в рамках проведения Дней-Наук КГМА была прочитана лекция предстателем программы USAID/SPRING, доктором DenishMoorsy на тему «Международные стандарты, протоколы и лучшие практики по диагностике, профилактике и лечению паразитарных заболеваний».  12 апреля 2017 года в рамках проведения Дней-Наук КГМА была прочитана лекция на тему «Система здравоохранения и медицинского образования в Японии» приглашенным лектором, кандидатом наук, консультантом Нагойского Университета Катсуки Ито.  20 апреля 2017 года прошла скайп-встреча администрации КГМА с директором компании IDC и председателем Правления Азиатско-Чешской торговой палаты.  25-26 апреля 2017 года прошел тренинг по линии Эразмус+ по вопросам академической мобильности и организации обмена студентами и преподавателями. Тренер:д-р, эксперт ЭС, проф. Габриэль Аберманн.  15 мая 2017 года в рамках программы международной академической мобильности представитель ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России к.м.н., доцент кафедры анатомии человека, заведующий анатомический мобильности Елясин Павел Александрович прочитал лекцию по дисциплине Анатомия человека и лимфологии.  16 мая 2017 года прошла встреча администрации КГМА с представителями Правления Азиатско-Чешской торговой палаты.  17 мая 2017 года прошла встреча студентов КГМА с врачом-хирургом из Германии Бакытом Кобогеновым. Тема лекции: «Возможности стажировки в Европе для медицинских студентов из Кыргызстана. Зарубежный опыт в медицине. Встреча прошла в рамках проекта «Форум Мекендештер» МОФ «Инициативы Розы Отунбаевой». | Цель встречи: Разъяснение прав и обязанностей казахстанских студентов, обучающихся в КГМА им. И.К. Ахунбаева и их постановка на консульский учет.  Ознакомительная презентация о Зальцбургских семинарах, разъяснение процесса подготовки и подачи документов  Приглашенные участники Дней-Наук и все желающие  Лекцию посетили все приглашенные гости и желающие.  Система АВН и возможности устранения неполадок во внедрении данной системы и привлечение инвесторов на базу Туя-Ашуу  Участники тренинга:  Зав.отделом ОМС Юсупова Т.  Ведущий специалист ОМС Дюшеева Н. Результаты тренинга: Интернационализация вуза и необходимости рассмотреть вопрос о создании «окна мобильности.  Лекцию посетили участники круглого стола «Студенческие научные общества»  Презентация проекта Туя-Ашуу. Работа программы АВН, сильные и слабые стороны.  Лекцию посетили студенты факультета Лечебное Дело №1 в количестве 259 человек и все желающие | | | **-** |
| **2.2. Совершенствование программ обучения иностранных граждан на английском языке** | | | | | | |
| **2.2.2.** | **Пересмотр учебных программ и адаптация к требования международных стандартов** | В рамках Кыргызско-Швейцарского проекта «Реформы медицинского образования в Кыргызстане» проводится пересмотр учебных программ по направлению ВСО. | 23.03.-15.04.17г. визит 2-х студентов медицинского факультета Университета Женевы с целью проведения совместной научно-исследовательской работы с 2-мя студентами КГМА по вопросам изучения возможности внедрения дистанционного обучения для непрерывного образования специалистов сестринского дела в отдаленных регионах.  22.05.17г. Визит эсперта по телемедицине и дистанционному обучению проф. Антуана Гейссбулера по внедрению дистанционного обучения в систему последипломного и непрерывного медицинского образования.  13.06.17г. Скайп-сессия с координаторами проекта. | | Работа выполняется совместно с УМО и кафедрами | |
| **СТРАТЕГИЯ 3. Внедрение и широкое использование современных методов менеджмента в управлении Академией, приверженность высшего руководства принципов** | | | | | | |
| **3.1.13.** | **Подготовка и прохождение международной аккредитации (Международный стандарт качества услуг - ISO 9004:2015)**  Анализ соответствия КГМА требованиям международного стандарта качества образовательных услуг ISO 9004:2015. Подготовка отчета по результатам анализа и разработка мероприятий по пошаговому внедрению установленных международных стандартов в образовательный процесс КГМА | С 23 по 29 апреля 2017 года проведен трехдневный тренинг для сотрудников КГМА по прохождению аккредитации учебных программ. Тренинг был проведён экспертом Аккредитационного агентства Образовательных Программ и Организаций, профессором Исмаиловым Б.И.. | | На тренинге принимали участие 20 сотрудников КГМА. Были выданы сертификаты. |  | |
|  |  |  | |  |  | |
| **СТРАТЕГИЯ 4. Интеграция интересов, вовлечение и использование потенциала всех заинтересованных сторон: государственных структур, бизнеса, международных организаций** | | | | | | |
| **Задача 4.1. Активное международное сотрудничество** | | | | | | |
| **4.1.1.** | Поиск партнеров и заключение меморандумов/договоров о сотрудничестве | В рамках данной подзадачи были проведены личные встречи и переговоры с представителями зарубежных и внутригосударственных образовательных учреждений, общественных фондов и организаций. | Подписано 4 меморандума/ соглашения о сотрудничестве:   1. Фонд отраслевого сотрудничества университета Кёнг Хи по Проекту «Улучшение здоровья детей дошкольного возраста в жилмассивах города Бишкек. 2. WestsachsischeHochschule Zwickau (проектKyrMedu/ Advancing University Education in biomedical engineering and Health management in Kyrgyzstan. 3. ФГБОУ ВО ДГМУ МЗ РФ 4. ФГБОУ ВО ПМГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ | | | Меморандум о сотрудничестве с Неаполитанским Университетом им. Фридриха II не был подписан по причине продолжающихся переговоров с кафедрой фармакологии.  Подписание меморандумов с турецкими вузами Акдениз и Хажатапе по линии Мевлана находится на стадии разработки. |
| **4.1.2.** | Подготовка и подача проектных заявок на финансирование в рамках международных исследовательских и образовательных программ | 1.В рамках данной подзадачи были подготовлены и поданы проектные заявки по линии Эразмус+, ВОЗ, Посольства Японии, Японского агентства JICA  2. Проект по усовершенствованию инфраструктуры КГМА в рамках проекта Института Развития Молодежи | 1.По линии Эразмус+ были поданы 3 проектные заявки.  1 проектная заявка по онкологии были поданы в Посольство Японии и Японское агентство JICA.  1 проектная заявка по линии ВОС совместно с МЗ КР  2. 4-5.04.2017г. прошли встречи с экспертами проекта по разработке программного бюджета.  10-11.05.2017г. проведены отдельные встречи экспертов проекта с подразделениями КГМА определению индикаторов и наполнению будущего программного бюджета.  22.05.2017г. студенты КГМА презентовали свои мини-проекты по улучшению инфраструктуры КГМА.  5-6.06.2017г. совместно с экспертами проекта выполнена работа по подготовке окончательного проекта программного бюджета.  19.06.2017г. начало реализации мини-проектов | | | 1.Идет подготовка проектных заявок по линии Эразмус+  Посольство Японии будет рассматривать проектную заявку в сентябре 2017 года, но гранты обычно вузам не выдаются.  Японское агентство JICA отказало в гранте. |
| **4.1.3.** | Участие в международных проектах по усовершенствованию образовательной и научной деятельности | КГМА участвует в 2 международных проектах по усовершенствованию образовательной и научной деятельности:   1. Проект Эразмус+ «Продвижение высшего образования в области биомедицинской инженерии и управления здравоохранением в Кыргызстане» 2. Кыргызско-Швейцарский проект «Реформы медицинского образования в Кыргызстане» | 1. Апрель, 2017г. Подготовка и отправка отчета и документации для mid-term project report в Брюссель.  16.06.2017г. Получено оборудование для организации телетичинг-класса в КГМА.  23.06.2017г. проведена скайп-сессия с ВУЗами-партнерами по использованию методов дистанционного обучения на базе Moodle 3.3  2. 23.03.-15.04.17г. визит 2-х студентов медицинского факультета Университета Женевы с целью проведения совместной научно-исследовательской работы с 2-мя студентами КГМА по вопросам изучения возможности внедрения дистанционного обучения для непрерывного образования специалистов сестринского дела в отдаленных регионах.  22.05.17г. Визит эсперта по телемедицине и дистанционному обучению проф. Антуана Гейссбулера по внедрению дистанционного обучения в систему последипломного и непрерывного медицинского образования.  13.06.17г. Скайп-сессия с координаторами проекта. | | |  |
| **4.1.4.** | Обеспечение академической мобильности ППС (обмен опытом с аналогичными центрами медицинских ВУЗов стран СНГ и дальнего зарубежья) | 1. Участие ППС в семинарах по повышению квалификации 2. Информирование ППС о планируемых международных научно-практических конференций и семинаров в ВУЗах-партнерах 3. Прохождение стажировок ППС зарубежных ВУЗов в КГМА | 1. Участие ППС в семинарах, конференциях, симпозиумах, тренингах.   За апрель месяц- 30  За май месяц- 21  За июнь месяц- 16   1. Отправлено информационное письмо и служебных записок кафедрам и подразделениям о планируемых конференциях, тренингах повышения квалификации;   За апрель месяц-22  За май месяц-9  За июнь месяц- 28   1. Прошла 6-месячную (с октября по апрель) стажировку ассистент кафедры общей хирургии ДГМУ Абдуллаева Асия. | | |  |
| **4.1.5.** | Обеспечение академической мобильности обучающихся (обмен студентами, ординаторами, аспирантами) | 1.Академическая мобильность студентов  2.Активизация академической мобильности студентов по договорам и соглашениям с вузами-партнерами | 1. Стажировка ординаторов в институте Герцена.  2.За июнь месяц  Студенты 5 курса Факультета Лечебное Дело КГМА прошли 2-х недельную практику в ДГМУ МЗ РФ в рамках двустороннего соглашения. Количество студентов: 5  3.С 19 июля по 19 августа  Студентки 4 и 5 курсов Факультета Лечебное Дело КГМА проходят месячную летнюю практику в Университете Эрзинджан,  Турции.  Количество студентов:4 | | | 1.Студент не изъявил желание проходить стажировку |
| **4.1.6.** | Организация международных конференций. Семинаров, круглых столов | В рамках данной подзадачи отдел занимался составлением пригласительных писем на Дни Науки КГМА 2017 | На Дни Науки КГМА 2017 было отослано 1 пригласительное письмо ректору Кувейтского Университета. | | |  |