**ОТЧЕТ**

за 2 квартал 2017 года (апрель, май, июнь месяцы)

**по реализации мероприятий«Стратегии развития Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева» на 2017-2020 годы.**

Наименование подразделения «Отдел международных связей»

Руководитель подразделения: Юсупова Т.Б. Тел. 0312 565975 адрес эл. почты: turnisa@mail.ru

Ответственный исполнитель: Бибосунова М.Т. Тел. 0312 545859 адрес эл. почты: bibosunovam@gmail.com

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Выполненное мероприятие****(Указать, согласно плана мероприятий стратегии, номер, название стратегии; номер, название задачи; номер, название подзадачи)** | **Краткое описание работ выполненных в рамках данного мероприятия за отчетный период** | **Доказательство выполнения мероприятия (достижение ожидаемого результата/индикатора)** | **Описание причин невыполнения плана, если таковые имеются** |
| **СТРАТЕГИЯ 2. Нацеленность образовательной деятельности на конечный результат – выпуск специалистов, обладающих необходимыми компетенциями**  |
| **Задача 2.1. Дальнейшее применение современных методов обучения и передовых образовательных технологий** |
| **2.1.5.** | Проведение мастер-классов с привлечением специалистов международного уровня  | 4 апреля 2017 года прошла встреча сотрудников Посольства РК в КР со студентами КГМА, являющимися гражданами Казахстана. 6 апреля 2017 года прошла встреча «Зальцбургские медицинские семинары для врачей КР: Информация о программе. Как подать заявку. Возможности и перспективы» с Асаналиевой Лолой, директором «Открытого Медицинского Сообщества» и программным координатором Американо-Австрийского фонда. 12 апреля 2017 в рамках проведения Дней-Наук КГМА была прочитана лекция предстателем программы USAID/SPRING, доктором DenishMoorsy на тему «Международные стандарты, протоколы и лучшие практики по диагностике, профилактике и лечению паразитарных заболеваний».12 апреля 2017 года в рамках проведения Дней-Наук КГМА была прочитана лекция на тему «Система здравоохранения и медицинского образования в Японии» приглашенным лектором, кандидатом наук, консультантом Нагойского Университета Катсуки Ито.20 апреля 2017 года прошла скайп-встреча администрации КГМА с директором компании IDC и председателем Правления Азиатско-Чешской торговой палаты.25-26 апреля 2017 года прошел тренинг по линии Эразмус+ по вопросам академической мобильности и организации обмена студентами и преподавателями. Тренер:д-р, эксперт ЭС, проф. Габриэль Аберманн.15 мая 2017 года в рамках программы международной академической мобильности представитель ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России к.м.н., доцент кафедры анатомии человека, заведующий анатомический мобильности Елясин Павел Александрович прочитал лекцию по дисциплине Анатомия человека и лимфологии. 16 мая 2017 года прошла встреча администрации КГМА с представителями Правления Азиатско-Чешской торговой палаты. 17 мая 2017 года прошла встреча студентов КГМА с врачом-хирургом из Германии Бакытом Кобогеновым. Тема лекции: «Возможности стажировки в Европе для медицинских студентов из Кыргызстана. Зарубежный опыт в медицине. Встреча прошла в рамках проекта «Форум Мекендештер» МОФ «Инициативы Розы Отунбаевой». | Цель встречи: Разъяснение прав и обязанностей казахстанских студентов, обучающихся в КГМА им. И.К. Ахунбаева и их постановка на консульский учет. Ознакомительная презентация о Зальцбургских семинарах, разъяснение процесса подготовки и подачи документовПриглашенные участники Дней-Наук и все желающие Лекцию посетили все приглашенные гости и желающие. Система АВН и возможности устранения неполадок во внедрении данной системы и привлечение инвесторов на базу Туя-АшууУчастники тренинга:Зав.отделом ОМС Юсупова Т.Ведущий специалист ОМС Дюшеева Н. Результаты тренинга: Интернационализация вуза и необходимости рассмотреть вопрос о создании «окна мобильности.Лекцию посетили участники круглого стола «Студенческие научные общества» Презентация проекта Туя-Ашуу. Работа программы АВН, сильные и слабые стороны.Лекцию посетили студенты факультета Лечебное Дело №1 в количестве 259 человек и все желающие | **-** |
| **2.2. Совершенствование программ обучения иностранных граждан на английском языке** |
| **2.2.2.**  | **Пересмотр учебных программ и адаптация к требования международных стандартов**  | В рамках Кыргызско-Швейцарского проекта «Реформы медицинского образования в Кыргызстане» проводится пересмотр учебных программ по направлению ВСО. | 23.03.-15.04.17г. визит 2-х студентов медицинского факультета Университета Женевы с целью проведения совместной научно-исследовательской работы с 2-мя студентами КГМА по вопросам изучения возможности внедрения дистанционного обучения для непрерывного образования специалистов сестринского дела в отдаленных регионах. 22.05.17г. Визит эсперта по телемедицине и дистанционному обучению проф. Антуана Гейссбулера по внедрению дистанционного обучения в систему последипломного и непрерывного медицинского образования. 13.06.17г. Скайп-сессия с координаторами проекта. | Работа выполняется совместно с УМО и кафедрами  |
| **СТРАТЕГИЯ 3. Внедрение и широкое использование современных методов менеджмента в управлении Академией, приверженность высшего руководства принципов** |
| **3.1.13.**  | **Подготовка и прохождение международной аккредитации (Международный стандарт качества услуг - ISO 9004:2015)** Анализ соответствия КГМА требованиям международного стандарта качества образовательных услуг ISO 9004:2015. Подготовка отчета по результатам анализа и разработка мероприятий по пошаговому внедрению установленных международных стандартов в образовательный процесс КГМА | С 23 по 29 апреля 2017 года проведен трехдневный тренинг для сотрудников КГМА по прохождению аккредитации учебных программ. Тренинг был проведён экспертом Аккредитационного агентства Образовательных Программ и Организаций, профессором Исмаиловым Б.И..  | На тренинге принимали участие 20 сотрудников КГМА. Были выданы сертификаты.  |  |
|  |  |  |  |  |
| **СТРАТЕГИЯ 4. Интеграция интересов, вовлечение и использование потенциала всех заинтересованных сторон: государственных структур, бизнеса, международных организаций**  |
| **Задача 4.1. Активное международное сотрудничество** |
| **4.1.1.**  | Поиск партнеров и заключение меморандумов/договоров о сотрудничестве | В рамках данной подзадачи были проведены личные встречи и переговоры с представителями зарубежных и внутригосударственных образовательных учреждений, общественных фондов и организаций.  | Подписано 4 меморандума/ соглашения о сотрудничестве:1. Фонд отраслевого сотрудничества университета Кёнг Хи по Проекту «Улучшение здоровья детей дошкольного возраста в жилмассивах города Бишкек.
2. WestsachsischeHochschule Zwickau (проектKyrMedu/ Advancing University Education in biomedical engineering and Health management in Kyrgyzstan.
3. ФГБОУ ВО ДГМУ МЗ РФ
4. ФГБОУ ВО ПМГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ
 | Меморандум о сотрудничестве с Неаполитанским Университетом им. Фридриха II не был подписан по причине продолжающихся переговоров с кафедрой фармакологии.Подписание меморандумов с турецкими вузами Акдениз и Хажатапе по линии Мевлана находится на стадии разработки. |
| **4.1.2.** | Подготовка и подача проектных заявок на финансирование в рамках международных исследовательских и образовательных программ | 1.В рамках данной подзадачи были подготовлены и поданы проектные заявки по линии Эразмус+, ВОЗ, Посольства Японии, Японского агентства JICA2. Проект по усовершенствованию инфраструктуры КГМА в рамках проекта Института Развития Молодежи  | 1.По линии Эразмус+ были поданы 3 проектные заявки.1 проектная заявка по онкологии были поданы в Посольство Японии и Японское агентство JICA.1 проектная заявка по линии ВОС совместно с МЗ КР2. 4-5.04.2017г. прошли встречи с экспертами проекта по разработке программного бюджета. 10-11.05.2017г. проведены отдельные встречи экспертов проекта с подразделениями КГМА определению индикаторов и наполнению будущего программного бюджета.22.05.2017г. студенты КГМА презентовали свои мини-проекты по улучшению инфраструктуры КГМА.5-6.06.2017г. совместно с экспертами проекта выполнена работа по подготовке окончательного проекта программного бюджета. 19.06.2017г. начало реализации мини-проектов | 1.Идет подготовка проектных заявок по линии Эразмус+Посольство Японии будет рассматривать проектную заявку в сентябре 2017 года, но гранты обычно вузам не выдаются.Японское агентство JICA отказало в гранте.  |
| **4.1.3.** | Участие в международных проектах по усовершенствованию образовательной и научной деятельности | КГМА участвует в 2 международных проектах по усовершенствованию образовательной и научной деятельности: 1. Проект Эразмус+ «Продвижение высшего образования в области биомедицинской инженерии и управления здравоохранением в Кыргызстане»
2. Кыргызско-Швейцарский проект «Реформы медицинского образования в Кыргызстане»
 | 1. Апрель, 2017г. Подготовка и отправка отчета и документации для mid-term project report в Брюссель.16.06.2017г. Получено оборудование для организации телетичинг-класса в КГМА.23.06.2017г. проведена скайп-сессия с ВУЗами-партнерами по использованию методов дистанционного обучения на базе Moodle 3.32. 23.03.-15.04.17г. визит 2-х студентов медицинского факультета Университета Женевы с целью проведения совместной научно-исследовательской работы с 2-мя студентами КГМА по вопросам изучения возможности внедрения дистанционного обучения для непрерывного образования специалистов сестринского дела в отдаленных регионах. 22.05.17г. Визит эсперта по телемедицине и дистанционному обучению проф. Антуана Гейссбулера по внедрению дистанционного обучения в систему последипломного и непрерывного медицинского образования. 13.06.17г. Скайп-сессия с координаторами проекта. |  |
| **4.1.4.** | Обеспечение академической мобильности ППС (обмен опытом с аналогичными центрами медицинских ВУЗов стран СНГ и дальнего зарубежья) | 1. Участие ППС в семинарах по повышению квалификации
2. Информирование ППС о планируемых международных научно-практических конференций и семинаров в ВУЗах-партнерах
3. Прохождение стажировок ППС зарубежных ВУЗов в КГМА
 | 1. Участие ППС в семинарах, конференциях, симпозиумах, тренингах.

За апрель месяц- 30 За май месяц- 21За июнь месяц- 16 1. Отправлено информационное письмо и служебных записок кафедрам и подразделениям о планируемых конференциях, тренингах повышения квалификации;

За апрель месяц-22За май месяц-9 За июнь месяц- 28 1. Прошла 6-месячную (с октября по апрель) стажировку ассистент кафедры общей хирургии ДГМУ Абдуллаева Асия.
 |  |
| **4.1.5.** | Обеспечение академической мобильности обучающихся (обмен студентами, ординаторами, аспирантами) | 1.Академическая мобильность студентов2.Активизация академической мобильности студентов по договорам и соглашениям с вузами-партнерами | 1. Стажировка ординаторов в институте Герцена.2.За июнь месяц Студенты 5 курса Факультета Лечебное Дело КГМА прошли 2-х недельную практику в ДГМУ МЗ РФ в рамках двустороннего соглашения. Количество студентов: 5 3.С 19 июля по 19 августаСтудентки 4 и 5 курсов Факультета Лечебное Дело КГМА проходят месячную летнюю практику в Университете Эрзинджан,Турции. Количество студентов:4  | 1.Студент не изъявил желание проходить стажировку |
| **4.1.6.** | Организация международных конференций. Семинаров, круглых столов | В рамках данной подзадачи отдел занимался составлением пригласительных писем на Дни Науки КГМА 2017 | На Дни Науки КГМА 2017 было отослано 1 пригласительное письмо ректору Кувейтского Университета.  |  |